## Danh sách Nhóm + Tuần
Nhóm US - Unknow Source
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | DANH SÁCH TUẦN
STT | Tên | MSSV | Lớp | STT | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2 | 0 | 2020-02-08 | 2020-02-09
2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-16
3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2 | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-23
|  |  |  | 3 | 2020-02-24 | 2020-03-01
|  |  |  | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-08
|  |  |  | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-15
|  |  |  | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-22
|  |  |  | 7 | 2020-03-23 | 2020-03-29
|  |  |  | 8 | 2020-03-30 | 2020-04-05
|  |  |  | 9 | 2020-04-06 | 2020-04-12
|  |  |  | 10 | 2020-04-13 | 2020-04-19
|  |  |  | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-26
|  |  |  | 12 | 2020-04-27 | 2020-05-03
|  |  |  | 13 | 2020-05-04 | 2020-05-10
|  |  |  | 14 | 2020-05-11 | 2020-05-17
|  |  |  | 15 | 2020-05-18 | 2020-05-24
|  |  |  | 16 | 2020-05-25 | 2020-05-30

## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Tuần | Công việc | Người thực hiện
0 | Lên kế hoạch | Hoàng
| Thảo luận về App - Windows | Cả team
1 | Khởi tạo Project App - Windows
| Khởi tạo Database | Hoàng
| Thiết kế mô hình 3 lớp + Code liên kết các lớp với nhau | Phong + Trường
| Thiết kế giao diện cho App | Phong + Trường
| Code 1 chức năng của app | Cả team (Hoàng)
2 | Hoàn thiện app | Cả team (Hoàng)
| Kiểm tra lỗi app | Phong + Trường
| Tìm hiểu web | Phong + Trường
3 | Tìm hiểu web | Cả team
Khởi tạo Project Web
| Thiết kế web | Phong + Trường
4 | Thiết kế web | Phong + Trường
| Code chức năng | Hoàng
5 | Thiết kế web | Phong + Trường
| Code chức năng | Hoàng
6 | Hoàn thiện web | Cả team (Hoàng)
7 | Hoàn thiện web | Cả team (Hoàng)