## InFo US
Nhóm US - Unknow Source
Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
|  | STT | Tên | MSSV | Lớp
|  | 1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2
|  | 2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3
|  | 3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2

## Kế Hoạch
STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
|  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
|  | Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng
2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
|  | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
|  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
|  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
|  | Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Viết báo sường báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường
3 | 16/3 - 22/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Xây dựng DataBase + proc + trigger | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS ,ASP MVC | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Phân Tích Lại Hệ Thống | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết Kế Trang Chủ Web | Vũ Hoàng Phong
|  | Viết Báo Cáo | Trần Xuân Trường
4 | 23/3-29/3/2020 | WEB
|  | Thiết kế trang đăng nhập đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý học sinh | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý điểm danh | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý điểm học sinh | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang thông báo cá nhân | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý thông tin học phí | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang cập nhật thông tin tài khoản học sinh | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang phân công GVCN | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang xem điểm danh | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang đăng ký nghỉ học cho học sinh | Trần Xuân Trường
App Mobile
|  | Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng
5 | 30/3 - 5/4/2020 | WEB
|  | Thiết kế trang thông báo chung | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang quản lý tài khoản giáo viên | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang quản lý tài khoản trường | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang phân công giáo viên bộ môn | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang quản lý môn học | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang xem điểm theo học kỳ, tháng | Trần Xuân Trường
|  | Thiêt kế trang xem tiền học phí | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang xem thông báo trường và cá nhân | Trần Xuân Trường
|  | Thiêt kế trang xem thời khóa biểu | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang tra Cứu SĐT,Email GVBM và GVCN | Trần Xuân Trường
App Mobile
|  | Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế sườn App | Trần Lê Minh Hoàng
6 | 6/4 - 12/4/2020 | WEB
|  | Code đăng nhập +đổi mật khẩu (Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code quản lý thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong
|  | Code quản lý thông tin học phí | Trần Xuân Trường
|  | Code đăng nhập +đổi mật khẩu (PHHS) | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng
7 | 13/4 - 19/4/2020 | WEB
|  | Code điểm danh văng + cúp học | Vũ Hoàng Phong
|  | Code quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong
|  | Code trang cập nhật thông tin học sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code xem điểm danh(PHHS) | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng
8 | 20/4 - 26/4/2020 | WEB
|  | Code quản lý điểm | Vũ Hoàng Phong
|  | Code thông báo cá nhân | Vũ Hoàng Phong
|  | Code đăng ký nghỉ học cho học sinh | Trần Xuân Trường
|  | Code Xem điểm học sinh | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng
9 | 27/4 - 3/5/2020 | WEB
|  | Code thông báo chung | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản lý tài khoản giáo viên | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Xem Học Phí | Trần Xuân Trường
|  | Code Xem Thông Báo PHHS | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng
10 | 4/5 - 10/5/2020 | WEB
|  | Code Quản Lý Tài Khoản Trường | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Phân Công GV Bộ Môn | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Phân công GVCN | Trần Xuân Trường
|  | Code Xem thời Khóa biểu | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng
11 | 11/5 - 17/5/2020 | WEB
|  | Code Quản Lý Môn Học | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Tra Cứu Email,SĐT GVBM + GVCN | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng
12(Chỉ Có 3 Ngày) | 17/5 - 20/502020 | WEB
|  | Đưa Web Lên Host | Vũ Hoàng Phong
|  | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng