## Danh sách Nhóm + Tuần
Nhóm US - Unknow Source
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | DANH SÁCH TUẦN
STT | Tên | MSSV | Lớp | STT | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2 | 0 | 2020-02-08 | 2020-02-09
2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-16
3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2 | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-23
|  |  |  | 3 | 2020-02-24 | 2020-03-01
|  |  |  | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-08
|  |  |  | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-15
|  |  |  | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-22
|  |  |  | 7 | 2020-03-23 | 2020-03-29
|  |  |  | 8 | 2020-03-30 | 2020-04-05
|  |  |  | 9 | 2020-04-06 | 2020-04-12
|  |  |  | 10 | 2020-04-13 | 2020-04-19
|  |  |  | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-26
|  |  |  | 12 | 2020-04-27 | 2020-05-03
|  |  |  | 13 | 2020-05-04 | 2020-05-10
|  |  |  | 14 | 2020-05-11 | 2020-05-17
|  |  |  | 15 | 2020-05-18 | 2020-05-24
|  |  |  | 16 | 2020-05-25 | 2020-05-30

## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Người thực hiện
Tuần | Công việc | Hoàng | Phong | Trường |  |  | STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
0 | Lên kế hoạch | X | X | X |  |  | 1 | 10/2 - 16/2/2020 | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
1 | Thảo luận về App - Windows | X | X | X |  |  |  |  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
| Khởi tạo Project App - Windows | [8 empty] | Trần Xuân Trường
| Khởi tạo Database | X | [6 empty] | Thiết kế database | Trần Lê Minh Hoàng
| Thiết kế mô hình 3 lớp + Code liên kết các lớp với nhau |  | X | X
| Thiết kế giao diện cho App + Liên kết cac form |  | X | X |  |  |  |  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
| Code chức năng đăng nhập | X | [6 empty] | Code module Học Sinh - TK | Trần Xuân Trường
| Code chức năng thêm - xóa - sửa - GV - HS | X | [6 empty] | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
2 | Hoàn thiện app | X | [6 empty] | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
| Kiểm tra lỗi app |  | X | X | GHI CHÚ |  |  |  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
| Tìm hiểu web | X | X | X | X | Làm chính
3 | Tìm hiểu web | X | X | X | x | Làm phụ |  |  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
Khởi tạo Project Web
| Thiết kế web |  | X | X
4 | Thiết kế web |  | X | X
| Code chức năng | X
| Code trang chủ |  | X | X
5 | Thiết kế web |  | X | X
| Code chức năng | X | x | x
6 | Hoàn thiện web | X | x | x | Trần Lê Minh Hoàng
7 | Hoàn thiện web | X | x | x | Vũ Hoàng Phong
8 | Hoàn thiện web | X | x | x | Trần Xuân Trường
9 | Tìm hiểu về mobile (Android) | X | X | X
10 | Tìm hiểu về mobile (Android) | X | X | X
Tạo project cho app mobile
| Thiết kế giao diện cho App | x | X | X
11 | Thiết kế giao diện cho App | x | X | X
12 | Code chức năng cho App | X | x | x
13 | Code chức năng cho App | X | x | x
14 | Code chức năng cho App | X | x | x
15 | Kiểm thử hệ thống + sửa lỗi hệ thống | X | X | X
16 | Kiểm thử hệ thống + sửa lỗi hệ thống | X | X | X

## Sheet2
APP |  |  |  |  | web | APP
Tên Form | Phong | Trường | Ghi chú | trang chủ | Trường | Phong
DangNhap |  |  |  | xem diem | Phong | Hoàng
Main |  |  |  | xem thong tin + gv | Hoàng | Phong
DiemDanh |  |  |  | xem tkb | Phong | Trường
QuanLyHocSinh |  |  |  | Xem ngay nghi | Hoàng | Hoàng
QuanLyLop |  |  |  | thông báo + thong bao backgroup | Phong | Trường
QuanLyTaiKhoan |  |  |  | Dang Nhập - Doi pass | Trường | Hoàng
QuanLyGV
NhapDiem
GuiThongBao
TKB

## Sheet1
Tk GV - truong
tk khach
bang ttkhach
TT GV
Lop
Mon hoc
Hoc sinh
diem (theo lop)
thongbaoTruong
ThongbaoLop
ThongbaoHS
diem danh
CupHoc
Hanh Kiem
TKB
XinPhep