## Nhóm US
Nhóm US - Unknow Source
Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học
| DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
| STT | Tên | MSSV | Lớp | STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
| 1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2 | 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
| 2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3 |  |  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
| 3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2 |  |  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong | 100%
[8 empty] | Trần Xuân Trường | 100%
[7 empty] | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong | 100%
[7 empty] | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong | 100%
[7 empty] | Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
[5 empty] | 2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Kiểm thử phần mềm + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 3 | 9/3 - 18/3/2020 | Tìm hiểu về web | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang chủ | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
[5 empty] | 4 | 19/3 - 25/3/2020 | Thiết kế đăng nhập | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Vũ Hoàng Phong
[5 empty] | 5 | 26/3 - 1/4/2020 | Code module Trang chủ | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 6 | 2/3 - 8/4/2020 | Code Module Xem điểm | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 7 | 9/4 - 15/4/2020 | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 8 | 16/4 - 22/4/2020 | Tìm hiểu về Mobile (Android) | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế giao diện chính | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế đăng nhập | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 9 | 23/4 - 29/4/2020 | Thiết kế trang thông tin người dùng | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường
[5 empty] | 10 | 30/4 - 6/5/2020 | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường
[5 empty] | 11 | 7/5 - 13/5/2020 | Code Module Xem điểm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 12 | 14/5 - 20/502020 | Kiểm thử APK + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường

## Sheet1
STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong | 100%
|  |  | Trần Xuân Trường | 100%
|  | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong | 100%
|  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong | 100%
|  | Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
|  | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
|  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
|  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
|  | Kiểm thử phần mềm + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
3 | 9/3 - 18/3/2020 | Tìm hiểu về web | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
4 | 19/3 - 25/3/2020 | Tìm Hiểu HTML,CSS,ASP.NET | Trần Xuân Trường
Vũ Hoàng Phong
5 | 26/3 - 1/4/2020 | Thiết kế trang chủ | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
6 | 2/3 - 8/4/2020 | Thiết kế đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường
7 | 9/4 - 15/4/2020 | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm +TKB | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Xuân Trường
8 | 16/4 - 22/4/2020 | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong
|  | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
9 | 23/4 - 29/4/2020 | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường
10 | 30/4 - 6/5/2020 | Code Module Xem điểm + Hạnh Kiểm | Trần Xuân Trường
|  | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
11 | 7/5 - 13/5/2020 | Code Module xem ngày nghỉ | Trần Xuân Trường
|  | Code Module đăng ký nghỉ học có phép | Vũ Hoàng Phong
12 | 14/5 - 20/502020 | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường

## Sheet2
STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
|  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
|  | Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng
2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
|  | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
|  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
|  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
|  | Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Viết báo sường báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường
3 | 9/3 - 18/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Viết báo cáo sơ việc về web | Vũ Hoàng Phong
|  | Lên danh sách trigger + procduct cần thiết cho web | Trần Xuân Trường
|  | Viết báo cáo sơ việc về android | Trần Lê Minh Hoàng
4 | 19/3 - 25/3/2020 | Tìm Hiểu ASP.NET mô hình MVC | Trần Xuân Trường
Vũ Hoàng Phong
|  | Phác thảo sơ lược giao diện web | Trần Xuân Trường
|  | Xử lý liên kết giữa Domain - hosting - project | Vũ Hoàng Phong
|  | Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng
5 | 26/3 - 1/4/2020 | Thiết kế trang chủ | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
App Mobile
|  | Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế sườn App | Trần Lê Minh Hoàng
6 | 2/4 - 8/4/2020 | WEB
|  | Thiết kế đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng
7 | 9/4 - 15/4/2020 | WEB
|  | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm +TKB | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng
8 | 16/4 - 22/4/2020 | WEB
|  | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong
|  | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng
9 | 23/4 - 29/4/2020 | WEB
|  | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng
10 | 30/4 - 6/5/2020 | WEB
|  | Code Module Xem điểm + Hạnh Kiểm | Trần Xuân Trường
|  | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng
11 | 7/5 - 13/5/2020 | WEB
|  | Code Module xem ngày nghỉ | Trần Xuân Trường
|  | Code Module đăng ký nghỉ học có phép | Vũ Hoàng Phong
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng
12 | 14/5 - 20/502020 | WEB
|  | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng