## Nhóm US
Nhóm US - Unknow Source
Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học
| DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
| STT | Tên | MSSV | Lớp | STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
| 1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2 | 1 | 17/2 - 23/2/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng
| 2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3 |  |  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
| 3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2 |  |  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 2 | 24/2 - 1/3/2020 | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code trigger database | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
[5 empty] | 3 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Kiểm thử phần mềm + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 4 | 9/3 - 15/3/2020 | Tìm hiểu về web | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 5 | 16/3 - 27/3/2020 | Thiết kế trang chủ | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế đăng nhập | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Vũ Hoàng Phong
[5 empty] | 6 | 27/3 - 5/4/2020 | Code module Trang chủ | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 7 | 6/4 - 12/4/2020 | Code Module Xem điểm | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 8 | 13/4 - 19/4/2020 | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 9 | 20/4 - 26/4/2020 | Tìm hiểu về Mobile (Android) | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[5 empty] | 10 | 27/4 - 8/5/2020 | Thiết kế giao diện chính | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế đăng nhập | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin người dùng | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường
[5 empty] | 11 | 9/5 - 17/5/2020 | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường
[5 empty] | 12 | 18/5 - 24/5/2020 | Code Module Xem điểm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
[5 empty] | 13 | 25/5 - 30/502020 | Kiểm thử APK + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường