## Danh sách Nhóm + Tuần
Nhóm US - Unknow Source
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | DANH SÁCH TUẦN
STT | Tên | MSSV | Lớp | STT | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2 | 0 | 2020-02-08 | 2020-02-09
2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-16
3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2 | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-23
|  |  |  | 3 | 2020-02-24 | 2020-03-01
|  |  |  | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-08
|  |  |  | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-15
|  |  |  | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-22
|  |  |  | 7 | 2020-03-23 | 2020-03-29
|  |  |  | 8 | 2020-03-30 | 2020-04-05
|  |  |  | 9 | 2020-04-06 | 2020-04-12
|  |  |  | 10 | 2020-04-13 | 2020-04-19
|  |  |  | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-26
|  |  |  | 12 | 2020-04-27 | 2020-05-03
|  |  |  | 13 | 2020-05-04 | 2020-05-10
|  |  |  | 14 | 2020-05-11 | 2020-05-17
|  |  |  | 15 | 2020-05-18 | 2020-05-24
|  |  |  | 16 | 2020-05-25 | 2020-05-30

## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Người thực hiện
Tuần | Công việc | Hoàng | Phong | Trường
0 | Lên kế hoạch | X | X | X
1 | Thảo luận về App - Windows | X | X | X
Khởi tạo Project App - Windows
| Khởi tạo Database | X
| Thiết kế mô hình 3 lớp + Code liên kết các lớp với nhau |  | X | X
| Thiết kế giao diện cho App + Liên kết cac form |  | X | X
| Code chức năng đăng nhập | X
| Code chức năng thêm - xóa - sửa - GV - HS | X
2 | Hoàn thiện app | X
| Kiểm tra lỗi app |  | X | X | GHI CHÚ
| Tìm hiểu web | X | X | X | X | Làm chính
3 | Tìm hiểu web | X | X | X | x | Làm phụ
Khởi tạo Project Web
| Thiết kế web |  | X | X
4 | Thiết kế web |  | X | X
| Code chức năng | X
| Code trang chủ |  | X | X
5 | Thiết kế web |  | X | X
| Code chức năng | X | x | x
6 | Hoàn thiện web | X | x | x
7 | Hoàn thiện web | X | x | x
8 | Hoàn thiện web | X | x | x
9 | Tìm hiểu về mobile (Android) | X | X | X
10 | Tìm hiểu về mobile (Android) | X | X | X
Tạo project cho app mobile
| Thiết kế giao diện cho App | x | X | X
11 | Thiết kế giao diện cho App | x | X | X
12 | Code chức năng cho App | X | x | x
13 | Code chức năng cho App | X | x | x
14 | Code chức năng cho App | X | x | x
15 | Kiểm thử hệ thống + sửa lỗi hệ thống | X | X | X
16 | Kiểm thử hệ thống + sửa lỗi hệ thống | X | X | X