## Danh sách Nhóm + Tuần
Nhóm US - Unknow Source
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | DANH SÁCH TUẦN
STT | Tên | MSSV | Lớp | STT | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2 | 0 | 2020-02-08 | 2020-02-09
2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3 | 0 | 2020-02-10 | 2020-02-16
3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-23
|  |  |  | 2 | 2020-02-24 | 2020-03-01
|  |  |  | 3 | 2020-03-02 | 2020-03-08
|  |  |  | 4 | 2020-03-09 | 2020-03-15
|  |  |  | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-22
|  |  |  | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-29
|  |  |  | 7 | 2020-03-30 | 2020-04-05
|  |  |  | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-12
|  |  |  | 9 | 2020-04-13 | 2020-04-19
|  |  |  | 10 | 2020-04-20 | 2020-04-26
|  |  |  | 11 | 2020-04-27 | 2020-05-03
|  |  |  | 12 | 2020-05-04 | 2020-05-10
|  |  |  | 13 | 2020-05-11 | 2020-05-17
|  |  |  | 14 | 2020-05-18 | 2020-05-24
|  |  |  | 15 | 2020-05-25 | 2020-05-30
[7 empty] | STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
[7 empty] | 1 | 17/2 - 23/2/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | 2 | 24/2 - 1/3/2020 | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Code trigger database | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
[7 empty] | 3 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Kiểm thử phần mềm + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | 4 | 9/3 - 15/3/2020 | Tìm hiểu về web | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | 5 | 16/3 - 27/3/2020 | Thiết kế trang chủ | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Thiết kế đăng nhập | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Vũ Hoàng Phong
[7 empty] | 6 | 27/3 - 5/4/2020 | Code module Trang chủ | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | 7 | 6/4 - 12/4/2020 | Code Module Xem điểm | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | 8 | 13/4 - 19/4/2020 | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | 9 | 20/4 - 26/4/2020 | Tìm hiểu về Mobile (Android) | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
[7 empty] | 10 | 27/4 - 8/5/2020 | Thiết kế giao diện chính | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế đăng nhập | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Thiết kế trang thông tin người dùng | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Thiết kế trang thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường
[7 empty] | 11 | 9/5 - 17/5/2020 | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường
[7 empty] | 12 | 18/5 - 24/5/2020 | Code Module Xem điểm | Trần Xuân Trường
[9 empty] | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
[9 empty] | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
[9 empty] | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
[7 empty] | 13 | 25/5 - 30/502020 | Kiểm thử APK + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường

## Sheet2
APP |  |  |  | Trước |  |  | Sau
[5 empty] | web | APP |  | web | APP
Tên Form | Phong | Trường | Ghi chú | trang chủ | Trường | Phong | trang chủ | Trường | Phong
DangNhap |  |  |  | xem diem | Phong | Hoàng | xem diem | Phong | Trường
Main |  |  |  | xem thong tin + gv | Hoàng | Phong | xem thong tin + gv | Hoàng | Trường
DiemDanh |  |  |  | xem tkb | Phong | Trường | xem tkb | Trường | Phong
QuanLyHocSinh |  |  |  | Xem ngay nghi | Hoàng | Hoàng | Xem ngay nghi | Hoàng | Trường
QuanLyLop |  |  |  | thông báo + thong bao backgroup | Phong | Trường | thông báo + thong bao backgroup | Phong | Hoàng
QuanLyTaiKhoan |  |  |  | Dang Nhập - Doi pass | Trường | Hoàng | Dang Nhập - Doi pass | Phong | Hoàng
QuanLyGV
NhapDiem
GuiThongBao
TKB

## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Người thực hiện
Tuần | Công việc | Hoàng | Phong | Trường |  |  | STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
0 | Lên kế hoạch | X | X | X |  |  | 1 | 17/2 - 23/2/2020 | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
1 | Thảo luận về App - Windows | X | X | X |  |  |  |  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
| Khởi tạo Project App - Windows | [8 empty] | Trần Xuân Trường
| Khởi tạo Database | X | [6 empty] | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng
| Thiết kế mô hình 3 lớp + Code liên kết các lớp với nhau |  | X | X |  |  |  |  | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
| Thiết kế giao diện cho App + Liên kết cac form |  | X | X |  |  |  |  | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
| Code chức năng đăng nhập | X |  |  |  |  | 2 | 24/2 - 1/3/2020 | Code trigger database | Trần Lê Minh Hoàng
| Code chức năng thêm - xóa - sửa - GV - HS | X | [6 empty] | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
2 | Hoàn thiện app | X | [6 empty] | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
| Kiểm tra lỗi app |  | X | X | GHI CHÚ |  |  |  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
| Tìm hiểu web | X | X | X | X | Làm chính |  |  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
3 | Tìm hiểu web | X | X | X | x | Làm phụ |  |  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
| Khởi tạo Project Web | [5 empty] | 3 | 2/3 - 9/3/2020
| Thiết kế web |  | X | X
4 | Thiết kế web |  | X | X
| Code chức năng | X
| Code trang chủ |  | X | X
5 | Thiết kế web |  | X | X
| Code chức năng | X | x | x
6 | Hoàn thiện web | X | x | x | Trần Lê Minh Hoàng
7 | Hoàn thiện web | X | x | x | Vũ Hoàng Phong
8 | Hoàn thiện web | X | x | x | Trần Xuân Trường
9 | Tìm hiểu về mobile (Android) | X | X | X
10 | Tìm hiểu về mobile (Android) | X | X | X
Tạo project cho app mobile
| Thiết kế giao diện cho App | x | X | X
11 | Thiết kế giao diện cho App | x | X | X
12 | Code chức năng cho App | X | x | x
13 | Code chức năng cho App | X | x | x
14 | Code chức năng cho App | X | x | x
15 | Kiểm thử hệ thống + sửa lỗi hệ thống | X | X | X
16 | Kiểm thử hệ thống + sửa lỗi hệ thống | X | X | X

## Sheet1
| STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
Tk GV - truong | 1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng
tk khach |  |  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
bang ttkhach |  |  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
TT GV |  |  |  | Trần Xuân Trường
Lop |  |  | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
Mon hoc |  |  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
Hoc sinh |  |  | Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng
diem (theo lop) | 2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng
thongbaoTruong |  |  | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
ThongbaoLop |  |  | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
ThongbaoHS |  |  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
diem danh |  |  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
CupHoc |  |  | Kiểm thử phần mềm + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Hanh Kiem |  |  |  | Vũ Hoàng Phong
TKB |  |  |  | Trần Xuân Trường
XinPhep | 3 | 9/3 - 18/3/2020 | Tìm hiểu về web | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế trang chủ | Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế trang thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
| 4 | 19/3 - 25/3/2020 | Thiết kế đăng nhập | Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế trang thông tin học sinh | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Vũ Hoàng Phong
| 5 | 26/3 - 1/4/2020 | Code module Trang chủ | Trần Xuân Trường
|  |  | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Lê Minh Hoàng
| 6 | 2/3 - 8/4/2020 | Code Module Xem điểm | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
|  |  | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
| 7 | 9/4 - 15/4/2020 | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
| 8 | 16/4 - 22/4/2020 | Tìm hiểu về Mobile (Android) | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế giao diện chính | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Thiết kế đăng nhập | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Thiết kế đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
| 9 | 23/4 - 29/4/2020 | Thiết kế trang thông tin người dùng | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Thiết kế trang thông tin học sinh | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Thiết kế trang thông tin giáo viên | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Thiết kế trang thời khóa biểu + lịch thi | Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế trang chuyên cần + Lỗi vi phạm | Trần Xuân Trường
|  |  | Thiết kế trang điểm + hạnh kiểm | Trần Xuân Trường
| 10 | 30/4 - 6/5/2020 | Code module Trang chủ | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Code module đăng nhập + Đổi mật khẩu + thông báo nghỉ (nếu có) | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Code modulde Xem + Sửa thông tin người dùng | Trần Xuân Trường
|  |  | Code modulde Xem thông tin Giáo viên | Trần Xuân Trường
| 11 | 7/5 - 13/5/2020 | Code Module Xem điểm | Trần Xuân Trường
|  |  | Code Module Xem thời khóa biểu + lịch thi | Vũ Hoàng Phong
|  |  | Code Module Xem xem ngày nghỉ | Trần Lê Minh Hoàng
|  |  | Code Module dăng ký nghỉ học có phép | Trần Lê Minh Hoàng
| 12 | 14/5 - 20/502020 | Kiểm thử APK + Fix lỗi | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường