## InFo US
Nhóm US - Unknow Source
Tên đồ án: Tìm hiểu và triển khai hệ thống Sổ liên lạc điện tử cho các trường học
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
|  | STT | Tên | MSSV | Lớp
|  | 1 | Trần Lê Minh Hoàng | 1711061066 | 17DTHB2
|  | 2 | Vũ Hoàng Phong | 1711060251 | 17DTHA3
|  | 3 | Trần Xuân Trường | 1711061367 | 17DTHB2

## Kế Hoạch
STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thưc hiện | Đánh giá | Ghi chú
1 | 23/2 - 1/3/2020 | Thiết kế database (Table + procduct) | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Xây dựng mô hình | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế giao diện | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Code module đăng nhập | Vũ Hoàng Phong
|  | Code module Admin - giáo viên - Lớp | Vũ Hoàng Phong
|  | Code procduct + tringger + fix procduct | Trần Lê Minh Hoàng
2 | 2/3 - 8/3/2020 | Code module Điểm danh - Cúp | Trần Lê Minh Hoàng | 100%
|  | Code module Học Sinh | Trần Xuân Trường
|  | Code module Quản lý tài khoản PHHS | Trần Xuân Trường
|  | Code module Nhập điểm | Trần Xuân Trường
|  | Code module Thông báo | Vũ Hoàng Phong
|  | Kiểm thử phần mềm | Trần Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Viết báo sường báo cáo + hoàn thành báo váp app windows | Trần Xuân Trường
3 | 16/3 - 22/3/2020 | Tìm hiểu nền tảng mobile - Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Xây dựng DataBase + proc + trigger | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Tìm hiểu về web - HTML, CSS, JS ,ASP MVC | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
|  | Phân Tích Lại Hệ Thống | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết Kế Trang Chủ Web | Vũ Hoàng Phong
|  | Viết Báo Cáo | Trần Xuân Trường
4 | 23/3-29/3/2020 | WEB
|  | Thiết trang đăng nhập + đổi mật khẩu | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế thông báo lớp và học sinh(GV) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế quản lý thông tin học sinh(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết Kế Điểm Danh (GV) | Trân Xuân Trường
|  | Thiết kế quản lý điểm danh(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý thời khóa biểu | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý điểm (Nhập , sửa ,xóa cho GV) | Trân Xuân Trường
|  | Thiết kế cập nhật thông tin tài khoản học sinh(PHHS) | Trân Xuân Trường
|  | Thiết kế trang thông báo(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế quản lý điểm (Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết Kế Xét Duyệt Nghỉ Học (GV) | Trân Xuân Trường
App Mobile
|  | Tìm Hiểu Xamarin.Form | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Phác thảo sơ lược giao diện app(android) | Trần Lê Minh Hoàng
5 | 30/3 - 5/4/2020 | WEB
|  | Thiết kế Quản Lý Thông Tin Học Phí(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế Quản Lý Tài Khoản Giáo Viên(Thông Tin Giáo Viên)(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết Kế Quản Lý Tài Khoản Trường(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết Kế Phân Công Giáo Viên Bộ Môn(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế Phân Công Giáo Viên Chủ Nhiệm(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế Quản Lý Môn Học (Hệ Số 10 và Khác)(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Thiết kế Xem Điểm Danh(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kê đăng ký nghỉ học cho học sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế xem điểm (PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kê xem tiền học phí(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế Xem Thông Báo (Thông Báo Trường và Thông Báo cá nhân) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế tra cứu sđt , email giáo viên(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Thiết kế xem thời khóa biểu(PHHS) | Trần Xuân Trường
App Mobile
|  | Thiết kế + code module Đăng Nhập | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế + code module Đổi mật khẩu | Trần Lê Minh Hoàng
|  | Thiết kế sườn App | Trần Lê Minh Hoàng
6 | 6/4 - 12/4/2020 | WEB
|  | Code Trang chủ + đăng nhập + đổi mật khẩu (Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Thông tin học sinh(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Điểm Danh(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Điểm Danh (GV) | Trần Xuân Trường
|  | Code Thông Báo Lớp , Học Sinh(GV) | Trần Xuân Trường
|  | Code Xét Duyệt Nghỉ Học(GV) | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Home | Trần Lê Minh Hoàng
7 | 13/4 - 19/4/2020 | WEB
|  | Code Thời Khóa Biểu(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Điểm(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Điểm (GV) | Trần Xuân Trường
|  | Code Thay Đổi MK PHHS + GV | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module thông tin HS | Trần Lê Minh Hoàng
8 | 20/4 - 26/4/2020 | WEB
|  | Code Thông Báo Cá Nhân(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Thông Báo Chung(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Cập Nhật Thông Tin Học Sinh(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code Xem Điểm Danh + Cúp Học(PHHS) | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Thông Tin GV | Trần Lê Minh Hoàng
9 | 27/4 - 3/5/2020 | WEB
|  | Code Quản Lý Thông Tin Giáo Viên(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Tài Khoản Trường(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Đăng Ký Nghỉ Học (PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code Xem Điểm Học Kỳ + Tháng (PHHS) | Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Xem diểm, hạnh kiểm | Trần Lê Minh Hoàng
10 | 4/5 - 10/5/2020 | WEB
|  | Code Xem Tiền Học Phí(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code Xem Thông Báo Cá Nhân + Chung(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code Phân Công Giáo Viên Bộ Môn(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Phân Công Giáo Viên Chủ Nhiệm(Admin) | Vũ Hoàng Phong
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module Xin phép nghỉ học | Trần Lê Minh Hoàng
11 | 11/5 - 17/5/2020 | WEB
|  | Code Xem Thời Khóa Biểu(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code Tra Cứu SĐT,Email GVBM + GVCN(PHHS) | Trần Xuân Trường
|  | Code Quản Lý Môn Học(Admin) | Vũ Hoàng Phong
|  | Code Quản Lý Học Phí(Admin) | Vũ Hoàng Phong
APP Moblie
|  | Thiết kế + code module xem đánh giá HS | Trần Lê Minh Hoàng
12(Chỉ Có 3 Ngày) | 17/5 - 20/502020 | WEB
|  | Đưa Web Lên Host | Vũ Hoàng Phong
|  | Kiểm thử WEB + Fix lỗi | Vũ Hoàng Phong
Trần Xuân Trường
APP Moblie
|  | Kiểm thử APP + fix Lỗi | Trần Lê Minh Hoàng